แผนการดำเนินงาน

ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕61

องค์การบริหารส่วนตำบลนาแสง

อำเภอศรีวิไล   จังหวัดบึงกาฬ

สำนักงานปลัด อบต.นาแสง

งานวิเคราะห์นโยบายและแผน

โทร 042-088240

คำนำ

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

พ.ศ. 2548 และแก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับที่ 2) พ.ศ.2559 กำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี และแผนการดำเนินงาน สำหรับการจัดทำแผนการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลนาแสงนั้น เป็นแผนที่แสดงถึงรายละเอียดแผนงานโครงการพัฒนาและกิจกรรมที่ดำเนินการจริงทั้งหมดในพื้นที่ที่จะดำเนินการในปีงบประมาณนั้น ทำให้แนวทางในการดำเนินงานในปีงบประมาณ 2561 ขององค์การบริหารส่วนตำบลนาแสง มีความชัดเจนในการปฏิบัติมากขึ้นมีการประสานและบูรณาการการทำงานกับหน่วยงานและการจำแนกรายละเอียดต่างๆ ของแผนงาน/โครงการ ในแผนการดำเนินงาน จะทำให้การติดตามประเมินผลเมื่อสิ้นปีมีความสะดวกมากขึ้นอีกด้วย

แผนการดำเนินงานนั้น เป็นเครื่องมือสำคัญในการบริหารงานของผู้บริหาร เพื่อควบคุมการดำเนินงานให้เป็นไปอย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ รวมทั้งเป็นเครื่องมือในการติดตามการดำเนินงาน และประเมินผล และยังแสดงถึงความชัดเจนในการนำยุทธศาสตร์การพัฒนาไปสู่การปฏิบัติ

แผนการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลนาแสง ประจำปี 2561 ฉบับนี้  เป็นแผนการดำเนินงานที่รวบรวมข้อมูลทุกส่วนราชการที่เข้ามาดำเนินการในพื้นที่ขององค์การบริหารส่วนตำบล      นาแสง ซึ่งสอดคล้องกับงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2561 ท้ายที่สุดนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลนาแสงขอขอบพระคุณ คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนา คณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลนาแสง ส่วนราชการ หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ตัวแทนประชาคม และภาคีการพัฒนาทุกภาคส่วนที่ให้ความร่วมมือและมีส่วนร่วมในการจัดทำแผนการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลนาแสง ฉบับนี้สำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี

องค์การบริหารส่วนตำบลนาแสง

# สารบัญ

เรื่อง                                                                                  หน้า

ส่วนที่ ๑   บทนำ

บทนำ									 1

วัตถุประสงค์ของแผนการดำเนินงาน					 1

ขั้นตอนการจัดทำแผนการดำเนินงาน					 1		ประโยชน์ของแผนการดำเนินงาน						 2

ส่วนที่ ๒   บัญชีโครงการ/กิจกรรม

บัญชีสรุปจำนวนโครงการและงบประมาณ	(ผด.1)			           3

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ	(ผด.2)				10

ส่วนที่ 1

บทนำ

1.1 บทนำ

แผนการดำเนินงาน ที่กำหนดไว้ในระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2559 เป็นแผนการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลที่แสดงถึงรายละเอียดแผนงาน โครงการพัฒนาและกิจกรรมที่ดำเนินการจริงทั้งหมด ในพื้นที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลประจำปีงบประมาณ นั้น

1.2 วัตถุประสงค์ของแผนการดำเนินงาน

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2)พ.ศ.2559 กำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นสีปี และแผนการดำเนินงาน สำหรับแผนการดำเนินงานนั้น มีจุดมุ่งหมายเพื่อแสดงถึงรายละเอียดแผนงาน/โครงการพัฒนาและกิจกรรมที่ดำเนินการจริงทั้งหมดในพื้นที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลนาแสงประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ทำให้แนวทางในการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลนาแสง             มีความชัดเจนในการปฏิบัติมากขึ้น มีการประสานและบูรณาการการทำงานกับหน่วยงานและการจำแนกรายละเอียดต่างๆ ของแผนงาน/โครงการ ในแผนดำเนินงานจะทำให้การติดตามและประเมินผลเมื่อสิ้นปีมีความสะดวกมากยิ่งขึ้น

1.3 ขั้นตอนในการจัดทำแผนการดำเนินงาน

ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และแก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับที่ 2) พ.ศ.2559 ได้กำหนดให้การจัดทำแผนการดำเนินงานตามระเบียบนี้ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดทำแผนการดำเนินงาน โดยมีขั้นตอนดำเนินการ ดังนี้

(1)  คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นรวบรวมแผนงาน โครงการพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หน่วยราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจและหน่วยงานอื่น ๆ ที่ดำเนินการในพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแล้วจัดทำร่างแผนการดำเนินงาน เสนอคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น

(2)  คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนการดำเนินงาน แล้วเสนอผู้บริหารท้องถิ่นประกาศเป็นแผนการดำเนินงาน ทั้งนี้ให้ปิดประกาศแผนการดำเนินงานภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ประกาศ เพื่อให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยทั่วกันและต้องปิดประกาศไว้อย่างน้อยสามสิบวัน

แผนการดำเนินงานให้จัดทำแล้วเสร็จภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ประกาศใช้งบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม งบประมาณจากเงินสะสม หรือได้รับแจ้งแผนงานและโครงการจากหน่วยงานราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานอื่นที่ต้องดำเนินการในพื้นที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในปีงบประมาณนั้น

การขยายเวลาการจัดทำและการแก้ไขแผนการดำเนินงานเป็นอำนาจของผู้บริหารท้องถิ่น

แนวทางในการจัดทำแผนการดำเนินงาน

แผนการดำเนินงานเป็นเครื่องมือสำคัญในการบริหารของผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อควบคุมการดำเนินงานให้เป็นไปอย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ รวมทั้งยังเป็นเครื่องมือในการติดตามการดำเนินงานและการประเมินผล ดังนั้นแผนการดำเนินงาน จึงมีแนวทางในการจัดทำดังนี้

1. เป็นแผนที่แยกออกมาจากแผนพัฒนา และมีลักษณะเป็นแผนดำเนินการ (Action Plan)

2. จัดทำหลังจากที่ได้มีการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีแล้ว

3. แสดงถึงเป้าหมาย รายละเอียดกิจกรรม งบประมาณ ระยะเวลาที่ชัดเจนและแสดงถึงการ

ดำเนินการจริง

4. เป็นการรวบรวมข้อมูลจากทุกส่วนราชการที่จะเข้ามาดำเนินการในพื้นที่องค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่น

1.4 ประโยชน์ของแผนการดำเนินงาน

1. แสดงถึงความชัดเจนในการนำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาไปสู่การปฏิบัติ

2. แสดงความสอดคล้องกับงบประมาณรายจ่ายประจำปี

3. เพื่อความสะดวกในการปฏิบัติงานตามโครงการต่าง ๆ

4.ง่ายต่อการติดตามผลและประเมินผลการดำเนินงานตามแผนงาน/โครงการ/กิจกรรมในปีนั้น

(ผด.1)

ส่วนที่ 2

บัญชีสรุปจำนวนโครงการและงบประมาณ

แผนการดำเนินงาน  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. 2561

องค์การบริหารส่วนตำบลนาแสง

| ยุทธศาสตร์/แผนงาน | จำนวนโครงการที่ดำเนินการ | คิดเป็นร้อยละของโครงการทั้งหมด | จำนวน งบประมาณ | คิดเป็นร้อยละของงบประมาณทั้งหมด | หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านระบบโครงสร้างพื้นฐาน 1.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป | - | - | - | - | - |
| 1.2 แผนงานรักษาความสงบภายใน | - | - | - | - | - |
| 1.3 แผนงานการศึกษา | - | - | - | - | - |
| 1.4 แผนงานสาธารณสุข | - | - | - | - | - |
| 1.5 แผนงานสังคมสงเคราะห์ | - | - | - | - | - |
| 1.6 แผนงานเคหะชุมชน |  |  |  |  |  |
| 1.7 แผนงานสร้างความเข้มแข็งชุมชน | - | - | - | - | - |
| 1.8 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ |  | - |  | - | - |
| 1.9 แผนงานการเกษตร | - | - | - | - | - |
| 1.10 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา | 26 |  | 3,645,500 |  | ส่วนโยธา |
| 1.11 แผนงานการพาณิชย์ | - | - | - | - | - |
| 1.12 แผนงานงบกลาง | - | - | - | - | - |
| รวม | 26 |  | 3,645,500 |  |  |

(ผด.1)

| ยุทธศาสตร์/แผนงาน | จำนวนโครงการที่ดำเนินการ | คิดเป็นร้อยละของโครงการทั้งหมด | จำนวน งบประมาณ | คิดเป็นร้อยละของงบประมาณทั้งหมด | หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคมและคุณภาพชีวิต 2.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป | - | - | - | - | - |
| 2.2 แผนงานรักษาความสงบภายใน | - | - | - | - | - |
| 2.3 แผนงานการศึกษา | 8 |  |  |  | ส่วนการศึกษา |
| 2.4 แผนงานสาธารณสุข | - |  | - |  | สำนักปลัด |
| 2.5 แผนงานสังคมสงเคราะห์ | - | - | - | - | - |
| 2.6 แผนงานเคหะชุมชน | - | - | - | - | - |
| 2.7 แผนงานสร้างความเข้มแข็งชุมชน | 2 |  |  |  | สำนักปลัด |
| 2.8 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ | - |  | - | - | ส่วนการศึกษา |
| 2.9 แผนงานการเกษตร | - | - | - | - | - |
| 2.10 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา | - | - | - | - | - |
| 2.11 แผนงานการพาณิชย์ | - | - | - | - | - |
| 2.12 แผนงานงบกลาง | 4 |  |  |  | สำนักปลัด |
| รวม | 14 |  | 15,959,400 |  |  |

(ผด.1)

| ยุทธศาสตร์/แผนงาน | จำนวนโครงการที่ดำเนินการ | คิดเป็นร้อยละของโครงการทั้งหมด | จำนวน งบประมาณ | คิดเป็นร้อยละของงบประมาณทั้งหมด | หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชนสังคมและ รักษาความสงบ 3.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป | 1 |  | 30,000 |  | สำนักปลัด |
| 3.2 แผนงานรักษาความสงบภายใน | 1 |  | 40,000 |  | สำนักปลัด |
| 3.3 แผนงานการศึกษา | - | - | - | - | - |
| 3.4 แผนงานสาธารณสุข | - | - | - | - | - |
| 3.5 แผนงานสังคมสงเคราะห์ | - | - | - | - | - |
| 3.6 แผนงานเคหะชุมชน | - | - | - | - | - |
| 3.7 แผนงานสร้างความเข้มแข็งชุมชน | - | - | - | - | - |
| 3.8 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ | - | - | - | - | - |
| 3.9 แผนงานการเกษตร | - | - | - | - | - |
| 3.10 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา | - | - | - | - | - |
| 3.11 แผนงานการพาณิชย์ | - | - | - | - | - |
| 3.12 แผนงานงบกลาง | - | - | - | - | - |
| รวม | 2 |  | 70,000 |  |  |

(ผด.1)

| ยุทธศาสตร์/แผนงาน | จำนวนโครงการที่ดำเนินการ | คิดเป็นร้อยละของโครงการทั้งหมด | จำนวน งบประมาณ | คิดเป็นร้อยละของงบประมาณทั้งหมด | หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการค้า การลงทุน การท่องเที่ยว และกีฬา 4.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป | - | - | - | - | - |
| 4.2 แผนงานรักษาความสงบภายใน | - | - | - | - | - |
| 4.3 แผนงานการศึกษา | - | - | - | - | - |
| 4.4 แผนงานสาธารณสุข | - | - | - | - | - |
| 4.5 แผนงานสังคมสงเคราะห์ | - | - | - | - | - |
| 4.6 แผนงานเคหะชุมชน | - | - |  | - |  |
| 4.7 แผนงานสร้างความเข้มแข็งชุมชน | - | - | - | - | - |
| 4.8 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ | - | - | - | - | - |
| 4.9 แผนงานการเกษตร | - | - | - | - | - |
| 4.10 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา | - | - | - | - | - |
| 4.11 แผนงานการพาณิชย์ | - | - | - | - | - |
| 4.12 แผนงานงบกลาง | - | - | - | - | - |
| รวม | - | - | - | - | - |

(ผด.1)

| ยุทธศาสตร์/แผนงาน | จำนวนโครงการที่ดำเนินการ | คิดเป็นร้อยละของโครงการทั้งหมด | จำนวน งบประมาณ | คิดเป็นร้อยละของงบประมาณทั้งหมด | หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 5.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป | - | - | - | - | - |
| 5.2 แผนงานรักษาความสงบภายใน | - | - | - | - | - |
| 5.3 แผนงานการศึกษา | - | - | - | - | - |
| 5.4 แผนงานสาธารณสุข | 1 |  | 30,000 |  | สำนักปลัด |
| 5.5 แผนงานสังคมสงเคราะห์ | - | - | - | - | - |
| 5.6 แผนงานเคหะชุมชน | 1 |  | 250,000 |  | ส่วนโยธา |
| 5.7 แผนงานสร้างความเข้มแข็งชุมชน | - | - | - | - | - |
| 5.8 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ | - | - | - | - | - |
| 5.9 แผนงานการเกษตร | - | - | - | - | - |
| 5.10 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา | - | - | - | - | - |
| 5.11 แผนงานการพาณิชย์ | - | - | - | - | - |
| 5.12 แผนงานงบกลาง | - | - | - | - | - |
| รวม | 2 |  | 280,000 |  |  |

(ผด.1)

| ยุทธศาสตร์/แผนงาน | จำนวนโครงการที่ดำเนินการ | คิดเป็นร้อยละของโครงการทั้งหมด | จำนวน งบประมาณ | คิดเป็นร้อยละของงบประมาณทั้งหมด | หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น 6.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป | - | - | - | - | - |
| 6.2 แผนงานรักษาความสงบภายใน | - | - | - | - | - |
| 6.3 แผนงานการศึกษา | - | - | - | - | - |
| 6.4 แผนงานสาธารณสุข | - | - | - | - | - |
| 6.5 แผนงานสังคมสงเคราะห์ | - | - | - | - | - |
| 6.6 แผนงานเคหะชุมชน | - | - | - | - | - |
| 6.7 แผนงานสร้างความเข้มแข็งชุมชน | - | - | - | - | - |
| 6.8 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ | 6 |  | 330,000 |  | ส่วนการศึกษา |
| 6.9 แผนงานการเกษตร | - | - | - | - | - |
| 6.10 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา | - | - | - | - | - |
| 6.11 แผนงานการพาณิชย์ | - | - | - | - | - |
| 6.12 แผนงานงบกลาง | - | - | - | - | - |
| รวม | 6 |  | 330,000 |  | - |

(ผด.1)

| ยุทธศาสตร์/แผนงาน | จำนวนโครงการที่ดำเนินการ | คิดเป็นร้อยละของโครงการทั้งหมด | จำนวน งบประมาณ | คิดเป็นร้อยละของงบประมาณทั้งหมด | หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 7.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านบริหารจัดการที่ดี 7.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป | 8 |  | 190,0000 |  | สำนักปลัด |
| 7.2 แผนงานรักษาความสงบภายใน | - | - | - | - | - |
| 7.3 แผนงานการศึกษา | - | - | - | - | - |
| 7.4 แผนงานสาธารณสุข | - | - | - | - | - |
| 7.5 แผนงานสังคมสงเคราะห์ | - | - | - | - | - |
| 7.6 แผนงานเคหะชุมชน |  |  |  |  |  |
| 7.7 แผนงานสร้างความเข้มแข็งชุมชน | - | - | - | - | - |
| 7.8 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ | - | - | - | - | - |
| 7.9 แผนงานการเกษตร | - | - | - | - | - |
| 7.10 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา | - | - | - | - | - |
| 7.11 แผนงานการพาณิชย์ | - | - | - | - | - |
| 7.12 แผนงานงบกลาง | - | - | - | - | - |
| รวม | 8 |  | 190,000 |  | - |
| รวมทั้งสิ้น | 58 |  | 20,474,900 |  |  |